## Tabelle1
Projektwoche/Tag | Projektwoche/Tag | Aktivitäten/Arbeitspakete | Bearbeiter | Zeitaufwand | Entscheidungen/Probleme
09.01.2019 | 1/1 | Kickoff-Meeting | alle | 0,5h | Aufgabenverteilung, Abwesenheit: Jan
| 1/2 | Projektantrag bearbeitet | Felix | 1,5h | Abwesenheit: Jan
|  | Arbeitspakete definiert | Amedeo, Dominik | 0,5h
|  | Projektstrukturplan erstellt | Dominik | 1h
2019-01-11 | 1/3 | Weitere Definition von Arbeitspaketen | Amedeo | 1,5h | Abwesenheit: Jan
|  | Projektantrag bearbeitet | Felix | 1,5h
|  | Fertigstellung Projektstrukturplan | Dominik | 1,5h
2019-01-16 | 2/3 | Einrichtung Infrastruktur | Amedeo | 0,5h | Abwesenheit: Jan
2019-01-17 | 2/4 | Fertigstellung Risikoanalyse | Felix, Amedeo | 1h | Abwesenheit: Jan
|  | Beginn GUI-Entwurf | Felix, Amedeo | 0,5h
2019-01-18 | 2/5 | Abschluss und Abgabe Risikoanalyse und Projektstrukturplan | Felix, Amedeo | 0,5h | Abwesenheit: Jan
|  | GUI-Entwurf | Felix | 1h
|  | GUI-Entwurf | Amedeo | 0,5h
|  | Beginn analytisches Klassendiagramm | Amedeo | 0,5h
2019-03-06 | 3/6 | Kapazitätsplan mi MS Project erstellen | Jan, Dominik | 1,5h | Abwesenheit: Amedeo
|  | Prototypen erstellen | Felix | 1,5h
2019-03-07 | 3/7 | GUI-Prototypen erstellen | Felix | 0,75h | Abwesenheit: Amedeo, Jan, Dominik
|  | Pflichtenheft | Felix | 0,75h
2019-03-08 | 3/8 | Pflichtenheft | Felix | 1,5h | Abwesenheit: Amedeo
|  | Klassendiagramm | Dominik | 1,5h
|  | Kapazitätsplan mi MS Project | Jan | 1,5h
2019-03-13 | 4/9 | Pflichtenheft | Felix | 0,5h | Abwesenheit: Amedeo, Jan
2019-03-14 | 4/10 | Pflichtenheft | Felix | 3h | Abwesenheit: Amedeo
|  | Klassendiagramme erstellen | Dominik | 3h
|  | Planungsdokumente in MS Project erstellen | Jan | 3h